20. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES, ESPECIALES Y SECTORIALES EN EL CENTRO NACIONAL DE TRASPLANTES

# Propósito

- Asegurar el registro, seguimiento y evaluación de los programas nacionales y especiales así como de las actividades que realizan las diversas áreas del CENATRA.

# Alcance

  - A nivel interno el procedimiento es aplicable a todas las áreas de estructura y servidores públicos que ejecutan programas, proyectos o actividades relacionadas con: el Programa Nacional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (PTRCC), el Proyecto de Mejoramiento del Control Interno Institucional (CII) y el Programa de Mejora de la Gestión (PMG).

# A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Coordinación de Asesores del Secretario, el Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Función Publica y otras instituciones gubernamentales.

# Políticas de operación, normas y lineamientos

- 3.1 Los presentes lineamientos se circunscriben al marco legal y administrativo de la Ley de Planeación, Le ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de procedimientos administrativos, el Plan Nacional de desarrollo 2007-2012, el Programa Nacional de Salud y el Plan de acción específico: Trasplantes 2007-2012, así como a los lineamientos y programas nacionales, especiales y sectoriales correspondientes

- 3.2  La Dirección General es:

    - La única autorizada dentro de la organización para autorizar los presentes lineamientos y nombrar al Responsable del seguimiento del proyecto o programa y al enlace institucional que darán seguimiento al cumplimiento de las actividades.

- 3.3. La Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional es:

    - La responsable de coordinar la realización de las acciones establecidas en cada uno de los programas con las diferentes áreas del Centro Nacional de Trasplantes involucradas en el cumplimiento de las actividades.

    - Dirigir el trabajo en forma continuada hacia los objetivos establecidos para el proyecto dentro del límite de los mismos.

    - Notificar a la Dirección sobre el avance y las desviaciones en el cumplimiento de las acciones que excedan los límites del proyecto Descripción de problemas y efectos de proyecto

- 3.4 La Subdirección de Planeación, Evaluación y Enseñanza es la responsable de:

    - Elaborar un plan de trabajo y estrategias para el cumplimiento de las actividades, mismo que será presentado a la Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional para su aprobación

    - Fungir como enlace en la realización de las acciones estableciendo comunicación con los asesores, consultores o enlaces institucionales

    - Compilar la documentación que da soporte a las acciones emprendidas por todos los involucrados y elaborar los informes de cumplimiento que sean requeridos.

    - Notificar a la Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional del avance de las actividades y las desviaciones al cumplimiento de las actividades.

    - Realizar recordatorios o notificaciones a las áreas o personas involucradas en la realización de las actividades.

  - La comunicación al interior y exterior del Centro Nacional de Trasplantes podrá efectuarse, además de escritos, oficios o memoranda a través de medios electrónicos (paginas WEB, correo electrónico) cuidando siempre de utilizar el correo asignado por la Secretaria de Salud para establecer la comunicación, asegurándose de la recepción de los mensajes.

# Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Recepción de las instrucciones | 1.1 Recibe los oficios la notificación oficial de la apertura o realización de programas nacionales, especiales o sectoriales. - Oficio/comunicado/página WEB 1.2 En coordinación con la Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional establece las metas a cubrir dentro de cada programa. 1.3 Difunde los objetivos y metas y convoca a las áreas a la presentación de propuestas para cumplir con las mismas a través de las actividades - Memorando | Dirección General |
| 2.0 Presentación de propuestas | 2.1 Las áreas y personal revisan el programa y realizan propuestas para la ejecución de las actividades a través de una reunión con la Dirección General y/o la Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional - Minuta de reunión | Áreas de estructura |
| 3.0 Autorización | 3.1 Se instruye a las áreas de estructura involucradas para que apoyen el cumplimiento de las acciones. - Circular o memorando interno | Dirección General |
| 4.0 Coordinación del Programa o Proyecto | 4.1 Se instruye a la Subdirección de Planeación, Evaluación y Enseñanza para que integre el plan de acción para cada uno de los programas nacionales, especiales o sectoriales que se reciben considerando tiempos y costos. - Correo electrónico, memorando o minuta de reunión | Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional |
| 5.0 Control del plan de trabajo | 5.1 Se elabora el Plan de acción con la propuesta de personas que realizarán cada una de las actividades de acuerdo a las funciones de cada área. - Plan de trabajo (Propuesta) 5.2 Se autoriza la actividad y los recursos Procede: No. Pasa actividad 4.1 Si. Pasa actividad 4.2 Acuerdo o minuta de reunión 5.1 Se integra el cronograma de actividades y se revisan los indicadores de desempeño 5.3 Elabora los formatos de reporte y el directorio y el calendario anual de informes 5.4 Distribuye a los responsables la calendarización y las cédulas de informe a las áreas 5.4 Envía el informe integrado a la Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional y a la Dirección General - Plan de trabajo completo con calendario y directorios 5.6 Abre expediente correspondiente y da seguimiento al ejercicio | Subdirección de Planeación, Evaluación y Enseñanza |
| 6.0 Ejecución de las actividades | 6.1 Se ejecutan las actividades comprometidas de acuerdo al plan de trabajo - Plan de trabajo completo/ correos electrónicos o minutas de reunión 6.2 Se documentan las acciones o actividades realizadas y se da aviso a la Subdirección de Planeación, Evaluación y Enseñanza | Áreas de estructura del Centro Nacional de Trasplantes |
| 7.0 Seguimiento del Plan de Trabajo | 7.1 Las actividades se realizan conforme al plan de trabajo Procede: Si. Para a la actividad 7.2 No. Pasa a la actividad 6.2 7.2. Se da aviso de las desviaciones a la Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional - Correo electrónico, memorando o minuta de reunión 7.3 Recaban y archivan los soportes documentales correspondientes 7.2 Comunica a las áreas la fecha y hora de la revisión y los documentos solicitados 7.3 Realiza la revisión de los documentos comprobatorios de los avances reportados 7.4 En caso de encontrar irregularidades se informa el área correspondiente para que solventen la situación 7.5 Se elabora el informe escrito y se envía la Dirección General y a la Dirección de Planeación, enseñanza y coordinación nacional para su conocimiento y revisión. 7.6 Elaboran los informes mensual o trimestral en cédulas correspondientes requisitados y turna a la Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional para su aprobación - Cédulas del informe | Subdirección de Planeación, Evaluación y Enseñanza |
| 8.0 Evaluación | 8.1 Recibe informes de avance o desviaciones y acuerda con la Dirección General las medidas a tomar. 8.2 Comunica a la Subdirección de Planeación, Evaluación y Enseñanza sobre las medidas a tomar. Procede: Si. Pasa a la actividad 6.2 No. Pasa a la actividad 9.1 - Minuta de reunión o acuerdo | Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional |
| 9. Autorización | 9.1 Recibe de la Dirección de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional los informes de trabajo o cédulas de informe de los programas 9.2 Revisa y en su caso se autorizan los informes de trabajo Procede: Si. Pasa a la actividad 8.2 No. Pasa a la actividad 8.1 9.3 Firma los informes o cédulas 9.4 Autoriza el envío del informe a las instancias correspondientes - Oficio TERMINA EL PROCEDIMIENTO |  |

Oficio

Propuestas de actividades

Presentación de  propuestas

2

Inicio

Recepción del Programa

¿Procede?

2

NO

SI

Minuta de reunión

Autorización de las propuestas

A

Plan de trabajo

Coordinación del Programa o proyecto

4

3

Diagrama de Flujo

1

Dirección de Planeación, enseñanza y coordinación nacional

Subdirección de planeación, evaluación y enseñanza

Dirección General

Áreas de estructura

Dirección de Planeación, enseñanza y coordinación nacional

Subdirección de planeación, evaluación y enseñanza

Dirección General

Áreas de estructura

Directorio/cédulas

Plan de trabajo /calendario

Control del Plan de Trabajo

A

Soportes documentales

Ejecución de las actividades

Soportes documentales

Seguimiento del Plan de Trabajo

5

6

Minuta de Reunión/acuerodo

FIN

Oficio

Autorización del Informe

Evaluación del Plan de Trabajo

7

8

9

# Documentos de referencia

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| Ley General de Salud |  |
| Plan Nacional de desarrollo 2007-2012 |  |
| Programa Nacional de Salud 2007-2012 |  |
| Plan de acción Trasplantes 2007-2012 |  |
| Reglamento Interno de la Secretaria de Salud | 29 de noviembre del 2006 |
| Manual de organización del Centro Nacional de Trasplantes 2009 |  |
| Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas |  |
| Programa de Control Interno Institucional |  |
| Programa de Mejora de la Gestión |  |
| Lineamientos operativos para el funcionamiento de los Comités de Control y auditoria |  |
| Lineamientos para la determinación de actividades institucionales, metas, indicadores de resultados y metas específicas |  |

# Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de Transparencia y Rendición de cuentas | 6 años | Dirección de planeación, enseñanza y coordinación nacional | 12C.3.8 Programa de Transparencia y rendición de cuentas 2009 |
| Programa de Mejoramiento del Control Interno | 6 años | Dirección de planeación, enseñanza y coordinación nacional | 10C.2.3 Proyecto de Mejoramiento del Control Interno Institucional 2008 |
| Programa de Mejora de la Gestión | 6 años | Dirección de planeación, enseñanza y coordinación nacional | 10C.2.4 Programa de Mejora de la Gestión 2009 |

# Glosario.

8.1 Acción de Mejora: Actividad que se lleva a cabo para fortalecer el sistema de control interno de una función, operación, proceso, sistema o programa, y que contribuye a la prevención, disminución           y/o eliminación de los riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de sus metas y objetivos.

8.2 Acción: Hecho por medio del cual se ejecutan los proyectos y actividades de la administración.           Se aplica también para establecer divisiones del trabajo o para distinguir o diferenciar algunos actos especializados, como son: acción administrativa, acción política, acción técnica y acción de reforma administrativa, entre otros.

8.3 Actividad Institucional: Conjunto de operaciones que realizan las unidades responsables               o ejecutoras de los recursos públicos para cumplir con su misión. Su ejecución conduce directamente a la producción de un bien o a la prestación de un servicio para atender a un usuario      o "cliente".

8.4 Actividad: Es el conjunto de acciones que se lleva a cabo para cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante          la utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados a la actividad con un costo determinado) y que queda a cargo de un área o unidad administrativa.

8.5 Análisis: Identificación y desagregación de los principales componentes de un programa, proceso, sistema, rubro o concepto, para su clasificación y agrupación en grupos que constituyan unidades homogéneas y significativas.

8.6 Autoevaluación: Herramienta que aplica una Institución para conocer los avances y/o las desviaciones en el cumplimiento de sus metas, objetivos, planes y programas. Revisión detallada          y periódica de las acciones emprendidas para mejorar el funcionamiento de determinada área, unidad administrativa, sistema o procedimiento, a fin de medir el grado de eficiencia, eficacia                  y congruencia en su operación.

Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo y óptimo uso de recursos disponibles (tiempo, dinero, tecnología y personal)

Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo determinado.

- Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos.

8.7 Coordinación: Logro de la armonía de los esfuerzos individuales y del grupo hacia la consecución de los propósitos y objetivos del grupo.

8.8 Costo: Valoración monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han de invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y gastos que tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.

- 8.9 Cultura Organizacional: Patrón general de conducta, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización.

8.10 Diagnóstico: Consiste en la descripción, evaluación y análisis de la situación actual de un proceso, programa, estructura orgánica, funciones o de algún fenómeno o variable que se desea estudiar, por lo tanto, implica un conocimiento cuantitativo y cualitativo de la realidad existente y una proyección de las posibles tendencias de los fenómenos, lo cual significa realizar proyecciones de las posibles restricciones técnicas, políticas y operativas, a fin de administrar correctamente los riesgos y prever su solución o su menor impacto en el corto, mediano y largo plazo.

- 8.11 Diagrama de Flujo: Modelo gráfico que representa en forma ordenada y secuencial las operaciones de un procedimiento o proceso, el flujo de información y documentación, así como las áreas o unidades administrativas de llevarlas a cabo.

8.12 Eficacia: Consecución de objetivos: logro de los efectos deseados.

8.13 Eficiencia: Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de objetivos al menor costo u otras consecuencias no deseadas.

Esquema utilizado para representar la secuencia de actividades; éstas se representan  con cuadros y descripción contextual enlazados por símbolos y líneas que se conectan entre sí.

8.14 Meta. Es la expresión cuantificada de las acciones que se espera realizar en la aplicación del programa, en un tiempo y lugar determinados.

8.15 Objetivos. Es la expresión cualitativa de los propósitos que se pretenden alcanzar en un tiempo y espacio determinados; además, especifican con claridad la finalidad de realizar una determinada acción.

8.16 Usuario. Toda aquella persona que requiera y obtenga servicios de atención al público, peticiones o realice tramites en el Cenatra.

# Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24/11/2009 | El procedimiento es de nueva creación en el Manual de Procedimientos 2009.Operativo Anual |

# Anexos

No aplica