| ## 1.- Nombre del proyecto Campaña de medios masivos de comunicación 2003. Spot de radio y televisión |  | 2.- Fecha de la propuesta 12 de junio de 2003 |
| --- | --- | --- |
| 3. Motivo de la solicitud Se solicita autorización para: |  | ## 4.- No. del proyecto |
| 5.-Proyectos relacionados con este proyecto - Campaña 2002 - Soporte operativo para la campaña 2003: materiales impresos | ## 6.- Objetivo de desarrollo Obtener los materiales necesarios para la campaña 2003 en difusión en medios masivos de comunicación y los materiales gráficos necesarios para la elaboración de otros materiales impresos |  |

### Descripción del proyecto

| # 6.- Justificación Los spots de radio y televisión son una parte importante en la campaña de difusión. Además del impacto que éstos tienen en la población, dan la pauta gráfica para el diseño de otros materiales impresos. Durante la campaña 2002 se elaboró una spot de televisión con alta calidad realizado en formato de vídeo de 35 mm. La campaña 2003 busca transmitir los mensajes siguientes: 1) desde hace 40 años se realizan trasplantes en México y se comparten ilusiones a través de la donación 2) la decisión de donar este tomarse en vida y comunicará la familia requiere de la elaboración de un nuevo spot que permita realizar la transición gráfica a las campañas siguientes comunicando los resultados obtenidos en la fecha en relación a trasplantes. |  |  | 16.- Cont. Pág. |
| --- | --- | --- | --- |
| # 7.-Objetivos del proyecto - El mensaje que se comunicará a través de esta nueva campaña son los beneficios obtenidos para la población a través de la donación y los trasplantes - Obtener las imágenes para dar congruencia gráfica a los otros materiales impresos de la campaña |  |  | Cont. Pág. |
| 8.-Actividades 1) elaborar sinopsis del spot, 2) realizar maqueta del spot, 3) autorización de la idea gráfica 3) gestión de recursos necesarios, 4) producción del vídeo, 5) guión para la adaptación de radio, 6) producción de los spots de radio 7) autorización final, 8) posproducción, 9) autorización de la campaña por parte de gobernación, 10) distribución a estaciones de radio y televisión |  |  | Cont. Pág. 2 |
| # 9.- Metas o resultados - Realizar un spot para televisión en formato de cine de 35 mm en versiones de 20”, 30” 60” mismos que se utilizarían en diversos foros: cortinillas en programas de televisión, v. gr telenovela Velo de Novia - Realizar cuando menos un spot para radio - Obtener imagen y gráficos para otros materiales impresos como: folletería, insertos para periódicos revista, timbre postal, billete de lotería, carteles, etc. |  |  | Cont. Pág. |
| 10.- Riesgos y dificultades. El proyecto es viable, la preparación, producción y posproducción se realizan en 30 días con lo que estaremos en posibilidades a mediados de julio de solicitar las autorizaciones correspondientes a la secretaría de gobernación para su transmisión en tiempos oficiales y fiscales. |  |  | Cont. Pág. |
| # 11.-Recursos humanos, financieros y materiales Se requiere de 200.000 pesos para llevar a cabo la producción y posproducción del video, con este costo se obtendría además la creatividad total de la campaña. El costo en el mercado es: Creatividad 150 a 250 mil pesos Producción 350 mil pesos |  |  | Cont. Pág. |
| 12.-Tiempo 60 días | 13.- Cont. Pág. | # 14.- Fecha aprox. de finalización 15 de julio de 2003 | Cont. Pág. |

# Decisiones tomadas respecto a la propuesta

| 15.- | Cont. Pág. |
| --- | --- |

Instructivo del formato input.doc de proyectos de productos de campañas de comunicación social

El formato de propuesta de proyecto tiene como objetivo semblantear un posible producto o campaña y someterla a autorización por parte de los directivos.

Se deberá de recabar de forma breve, de tal manera no se ocupe más de una página en la presentación.

| ## NOMBRE DEL PROYECTO (En este espacio deberá recabarse el nombre del proyecto, especificando el año al que corresponde la propuesta de publicación del producto |  | - FECHA DE LA PROPUESTA (Fecha en que la propuesta es elaborada) |
| --- | --- | --- |
| - AUTORIZACIÓN En esta área se recabará la intención de la presentación del formato que puede ser: A) Autorización para iniciar trabajar la el racional creativo B) Autorización para inicial el proyecto C) Autorización para continuar proyecto |  | ## No. del proyecto (Se deberá solicitar a la Subdirección un folio y el registro del proyecto) |
| - Proyectos relacionados con este proyecto (Relacionar los proyectos antecedentes o precedentes con los que tenga relación) | - Objetivo de desarrollo (Describir en forma breve los objetivos que se pretenden cubrir con la ejecución del proyecto propuesto) |  |

Descripción del proyecto (Conservar el tamaño de las celdas, en caso de requerir mayor espacio referir a paginas posteriores en el documento, relacionando la página con el espacio dispuesto en el inciso 16 Cont. En la página.) Resumir lo más importante en la primera página del documento presentado.

| # Justificación # (En este apartado se explicará la necesidad de ejecución o las ventajas que representa el realizarlo) |  |  | # 16.-Cont. Pág. (En caso de requerir mayor espacio referir a una pagina posterior en el documento a través de esta columna) |
| --- | --- | --- | --- |
| # Objetivos del proyecto (Los objetivos que se exponen aquí son los que se cubrirán en caso de ejecutarse el proyecto) |  |  | 16.- |
| # Actividades (Se enumeran las actividades que se realizarán para llevar a cabo el proyecto |  |  | # 16.- |
| # Metas o resultados (Enumerar las metas o resultados a obtener con el proyecto) |  |  | 16. |
| # Riesgos y dificultades. (Explicar porque se considera viable el proyecto y a que dificultades podría estar sometido) |  |  | 16. |
| # Recursos humanos, financieros y materiales (Poner de forma gruesa el presupuesto considerado para su ejecución) |  |  | 16. |
| # Tiempo (Tiempo estimado para la ejecución del proyecto) | 16. | # Fecha aprox. de finalización (Fecha en la que se estimaría concluir el proyecto) | 16.- |

# 17:_Decisiones tomadas respecto a la propuesta

| (En este espacio se resume la decisión tomada con respecto a la propuesta y es firmada por la persona que autorizó la propuesta) Puede ser : a) Rechazada b) Aprobada c) Pospuesta hasta nuevo aviso, etc. | 16.- Cont. Pág. |
| --- | --- |