11. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS

# 1.0 Propósito

- Establecer las actividades para evaluar periódicamente los programas de acción, responsabilidad del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).

# 2.0 Alcance

  - A nivel interno es aplicable para la Dirección General, Dirección de Atención a  la Salud de la Infancia, Dirección de Atención a la Salud de la Adolescencia y Dirección del Programa Vete Sano, Regresa Sano, a la Subdirecciones: Técnica de Salud de la Infancia, Salud y Desarrollo de la Infancia, Técnica de Salud de los Adolescentes, Componentes Estratégicos de la Adolescencia, Técnica de Vete Sano, Regresa Sano y Componentes Estratégicos de Vete Sano, Regresa Sano, y a los Departamentos: Vacunación y Red de Frío, Asistencia Técnica,  Vigilancia de Nutrición de Infancia, Nutrición de la Adolescencia, Atención Integrada de la Adolescencia, Seguimiento de Proyectos e Investigaciones, Atención Integrada de Vete Sano, Regresa Sano, Diagnóstico de Salud e Investigación Operativa y Monitoria de Vete Sano, Regresa Sano.

  - A nivel externo es aplicable para los Servicios Estatales de Salud

# Políticas de operación, normas y lineamientos

  - Cuando en la descripción del procedimiento se haga mención a los diferentes niveles de la estructura como responsables de las etapas de mismo se referirá a lo siguiente:

Direcciones de área: Programa para la Atención a la Salud de la Infancia, Programa para la Atención a la Salud de la Adolescencia y Programa Vete Sano, Regresa Sano.

Subdirecciones de área: Técnica de Salud de la Infancia, Salud y Desarrollo de la Infancia, Técnica de Salud de los Adolescentes, Componentes Estratégicos de la Adolescencia, Técnica de Vete Sano Regresa Sano, y Componentes Estratégicos de Vete Sano Regresa Sano.

Departamentos de área: Vacunación y Red de Frío, Asistencia Técnica, Vigilancia Nutricional de la Infancia, Nutrición de la Adolescencia, Atención Integrada de la Adolescencia, Seguimiento de Proyectos e Investigaciones, Atención Integrada Vete Sano Regresa Sano, Diagnóstico de Salud e Investigación Operativa y Monitoria de Vete Sano Regresa Sano.

  - La definición de indicadores deberá ser congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Salud y los Programas de Acción: Atención a la Salud de la Infancia, Atención a la Salud de la Adolescencia y Vete Sano, Regresa Sano.

  - El Director General del CENSIA, avalará los indicadores y estándares de evaluación de cada uno de los programas y los dará a conocer al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y a los responsables estatales de dichos programas.

  - Las direcciones de Atención a la Salud de la Infancia, Atención a la Salud de la Adolescencia y Vete Sano, Regresa Sano definirán los indicadores y estándares de evaluación mediante el análisis de la información de cada programa.

  - Las direcciones de Atención a la Salud de la Infancia, Atención a la Salud de la Adolescencia y Vete Sano, Regresa Sano implantarán y operarán los indicadores y estándares de evaluación del programa correspondiente a su cargo.

  - El Director General del CENSIA, y las direcciones de Atención a la Salud de la Infancia, Atención a la Salud de la Adolescencia y Vete Sano, Regresa Sano establecerán acciones de mejora, políticas y estrategias derivadas de la evaluación de los programas

  - La operación de este procedimiento deberá complementarse con el procedimiento de seguimiento y supervisión de Programas.

# 4.0 Descripción del procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Instrucción, de elaboración de metodología de evaluación | 1.1 Instruye al Director de Área (Infancia, Adolescencia o VSRS) sobre la elaboración de una metodología de evaluación de su programa de acción. - Instrucción | Director General. |
| 2.0 Determinación de los indicadores principales | 2.1 Recibe instrucciones 2.2 Determina los principales indicadores objeto de ser analizados par ala evaluación del programa de acción. 2.3 Indica a la Subdirección correspondiente sobre la construcción de indicadores y estándares de evaluación - Indicadores principales. | Direcciones de Área. |
| 3.0 Revisión de metas e identificación de fuentes | 3.1 Recibe instrucción 3.2 Revisa las metas programadas en el programa de acción 3.3 Identifica las diferentes fuentes e instancias de información 3.4 Indica al Departamento Correspondiente la definición de indicadores - Metas, indicadores y fuentes | Subdirecciones de Área . |
| 4.0 Elaboración de metodología e indicadores | 4.1 Recibe instrucción 4.2 Revisa y analiza las variables incluidas en los sistemas de información existentes y su relación con las metas programadas. 4.3 Elabora propuesta de evaluación con indicadores y estándares de evaluación. 4.4 Envía propuesta a la Subdirección para su revisión - Metodología de evaluación e indicadores | Departamentos de Área. |
| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| 5.0 Revisión de metodología de evaluación e indicadores | 5.1 Recibe la propuesta de metodología de evaluación e indicadores. 5.2 Analiza propuesta Procede No: Regresa al paso 4 Si: Turna a la Dirección de Área para validación y Vo. Bo. - Metodología de evaluación de indicadores | Subdirecciones de Área |
| 6.0 Aprobación de metodología de evaluación e indicadores | 6.1 Recibe la propuesta 6.2 Analiza la propuesta 6.3 Aprueba la metodología e indicadores Procede No: Regresa a la actividad 3 Si: Aprueba la metodología e indicadores para presentación. - Metodología de evaluación e indicadores | Dirección de Área |
| 7.0 Autorización de metodología | 7.1 Recibe metodología e indicadores Procede: No: Regresa a actividad 2 Sí: Instruye a la Dirección de Área para sistematizar la evaluación nacional de los programas - Instrucción para sistematizar | Dirección General |
| 8.0 Firma de oficio para envío a los estados | 8.1 Firma oficio para envío de metodología de evaluación e indicadores a los Servicios Estatales de Salud para su operación - Oficio para la operación de la metodología. TERMINA PROCEDIMIENTO | Dirección General |

5.0 Diagrama de Flujo

Departamentos de Área

Direcciones de Área

Subdirecciones de Área

Dirección General

Inicio

1

4

2

3

Instrucción de elaboración de metodología de evaluación

Determinación de los indicadores principales

Elaboración de metodología e indicadores

Revisión de metas e identificación de fuentes

Instrucción

Principales indicadores

Metodología e indicadores

Metas, indicadores y fuentes

5

Revisión de metodología de evaluación e indicadores

Procede

No

4

Si

Turna a la dirección de área para validación y Vo.Bo.

Metodología de eval. de indicadores

6

Aprobación de metodología de evaluación e indicadores

Procede

No

3

Si

A

Subdirecciones de Área

Dirección General

Direcciones de Área

Departamentos de Área

A

Aprueba la metodología e indicadores para  su presentación

Metodología de evaluación e indicadores

7

Autorización de Metodología

Procede

No

2

Si

Instruye a la Dirección de area para sistematizar la evaluación nacional

Instrucción para sistematizar

8

Firma de oficio para envío a los estados

Oficio para la operación de la metodología

Término

# 6.0 Documentos de referencia

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| Reglamento Interior de la Secretaría de Salud DOF 19-I-2004 | 1C.7.1 |
| Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Art. VIII Fracción IV, DOF 13-III-2002 | 1C.3 |
| Manual de Organización Específico del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 08-VI-2005 | 3C.12.1 |
| Guía Técnica para la elaboración de Procedimientos Técnicos de la DGPOP.X-2004 | 3C.12.3 |
| Programa de Acción: Programa de Atención a la Salud de la Infancia | 7S.2.1 |
| Programa de Acción: Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia. | 7S.2.2 |
| Programa de Acción: Migrantes “Vete Sano, Regresa Sano” | 7S.2.3 |
| Reglamento Interno del CONAVA. DOF 13/VIII/1991 | 1C.7 |
| Programa Anual de Trabajo | 3C.7.1 |

# 7.0  Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de Indicadores de Vacunación y Vigilancia Nutricional Diciembre,2004 | 3 años | Subdirección de componentes estratégicos de Vete Sano Regresa Sano | 11C.19 |
| Correo electrónico, envío de Informe de Coberturas a responsables de Programa de Atención a la Salud de la Infancia en el estado 18 de Febrero,2005 | 3 años | Subdirección de componentes estratégicos de Vete Sano Regresa Sano | 11C.19.1 |

# 8.0 Glosario

  - SPPS: Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

  - SESA: Servicio Estatal de Salud.

  - CENSIA: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

  - Indicador: Instrumento que permite medir el desempeño e impacto de un programa.

  - Programa: Plan en el que se fijan objetivos, secuencia de operaciones y tiempo requerido para realizar cada una de sus partes.

# 9.0 Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica |

# 10.0  Anexos

  - Informe de Indicadores de Vacunación y Vigilancia Nutricional. Diciembre,2004

  - Correo electrónico, envío de Informe de Coberturas a responsables de Programa de Atención a la Salud de la Infancia en el estado 18 de febrero, 2005.