104.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS, DESARROLLO DE  SISTEMAS

1.0 Propósito

- Asegurarse que la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico desarrolle los Sistemas que cumplan con los requerimientos definidos por el área usuaria de la DGRH, gestionando los nuevos desarrollos y actualización bajo las mejores prácticas de Administración de Proyectos.

- 2.0 Alcance

2.1  A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico.

2.2  A nivel externo es aplicable a todas las áreas de la Dirección General de Recursos Humanos.

3.0 Políticas de Operación, normas y lineamientos

  - Los medios de intercambio de información entre el Área solicitante y la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico es a través de memorándum, oficio, correo electrónico o Archivo Digital.

  - La revisión del acta de proyecto deberá llevarse a cabo en conjunto la Dirección de Automatización y Soporte Técnico y el área usuaria/solicitante.

  - La firma de los documentos es necesaria para comenzar con la ejecución del proyecto.

  - Se debe seleccionar el equipo e proyecto en base a sus habilidades y disponibilidad de cada recurso.

  - La selección y contratación de terceros se hará en base a las políticas y lineamientos de la Secretaría de Salud.

  - El calendario del proyecto (cronograma) deberá incluir la línea base del proyecto acordada por ambas partes.

  - El área usuaria / solicitante deberá contar con disponibilidad para resolver dudas del equipo de trabajo.

  - Deberá generarse evidencia  de las revisiones realizadas por el área usuaria / solicitante.

  - Para elaborar el cierre del proyecto, el responsable deberá trabajar con su equipo  para generar los respaldos, documentación y demás para poder cerrar el proyecto.

  - La Dirección de Automatización y Soporte Técnico convocará a una junta de cierre de proyecto. Se debe enviar la agenda por anticipado y hacer la minuta de la reunión.

  - Se dará por terminado el proyecto, toda vez que el área usuaria / solicitante firme de aceptación el documento de cierre de proyecto

  - La Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico es la única que puede modificar o actualizar información  o datos en el nuevo Desarrollo de Sistemas.

  - La Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico es el único que tiene acceso a la programación fuente del nuevo Desarrollo del Sistema.

4.0 Descripción del Procedimiento

| Secuencia de Etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Instrucción de Desarrollo de Nuevo Sistema | Recibe solicitud de Desarrollo de nuevo Sistema | Dirección General de Recursos Humanos Direcciones de Área de la DGRH |
| 2.0 Generar Acta de Proyecto | Participa en la generación del acta de Proyecto. Este documento da la formalidad al proyecto y autoriza al responsable para administrar los recursos del mismo. | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 3.0 Generar Requerimientos de Proyecto | Generación del documento con los requerimientos de proyecto, conteniendo el detalle de todos los entregables que forman parte del proyecto. | Equipos de Proyecto |
| 4.0 Revisar acta de Proyecto | Revisión de acta de Proyecto, supervisar se contengan los requerimientos del cliente, se conozcan los alcances y límites del proyecto. | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico |
| 5.0 Validar y firmar documentos | Se validan y se firman los documentos. La firma de los documentos es necesaria para comenzar la ejecución del proyecto. | Dirección General de Recursos Humanos, Direcciones de Áreas y Áreas Requirentes |
| 6.0 Elaborar plan de adquisiciones y capacitación | Dictaminar la elaboración del plan de adquisiciones que contenga todos los recursos humanos, técnicos, materiales y de capacitación que se necesiten para la realización del Proyecto. | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 7.0 Conformar Equipo de Trabajo | Seleccionar al equipo de proyecto con base en los conocimientos, habilidades, experiencia y disponibilidad de cada recurso. | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 8.0 Junta de Inicio de Proyecto | Convocar a reunión de inicio del proyecto para dar a conocer los aspectos generales, alcance, tiempo, recursos involucrados, riesgos y otros generales del proyecto. | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 9.0 Proporcionar Información y Definiciones | Asegurar que se entreguen y documenten las definiciones pertinentes dentro del marco del proyecto. | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 10.0 Elaborar análisis del proyecto | Documentar las necesidades y entendimiento claro del proyecto. Así como los alcances y limitaciones que puede hacer en el mismo. | Equipos de Proyectos |
| 11.0 Elaborar diseño del proyecto | Desarrollar en un documento las relaciones que guardara el sistema para asegurar que el producto final satisfaga tecnológicamente las necesidades del usuario. | Equipos de Proyectos |
| 12.0 Elaborar plan de Proyecto | Elaborar el plan de proyecto debe contener la programación de las actividades, el detalle de los entregables a cumplir. | Equipos de Proyectos |
| 13.0 Elaborar plan de adquisiciones | Determinar si es necesario adquirir bienes o servicios de terceros, planear las actividades de compra, licitación, invitación restringida u otros, en donde se establezca claramente el motivo de la adquisición, monto, plazos, bases, otros para integrarlo al plan del proyecto. | Equipos de Proyectos |
| 14.0 Establecer tiempos estimados | Establecer el cronograma de actividades, indicando la duración y la secuencia con base en la complejidad de las tareas y la habilidad de los responsables. | Equipos de Proyectos |
| 17.0 Elaborar plan de riesgos | Supervisar que el documento de plan de riesgos contenga el listado de los riesgos actuales o potenciales, positivos o negativos, la ponderación de los mismos, así como el responsable y las acciones de contingencia. | Equipos de Proyectos |
| 18.0 Elaborar plan de Comunicación | Supervisar la documentación del plan de comunicaciones hacia todos los participantes e involucrados en proyectos. Tiempos, medios de comunicación utilizados, participantes, acuses, etc. | Equipos de Proyectos |
| 19.0 Revisión y autorización de planes de proyectos | Autorizar los planes de proyectos después de revisarlos que cumplan las especificaciones. | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 20.0 Comunicación del plan de trabajo | Hacer de conocimiento el plan de comunicación a los involucrados del proyecto | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 21.0 Asignar tareas al equipo de trabajo | La asignación de tareas se hará conforme a los recursos disponibles y el cronograma. | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 22.0 Ejecutar tareas del cronograma | Las tareas son todas las actividades que se deben ejecutar para satisfacer cada uno de los entregables del proyecto. | Equipos de Proyectos |
| 21.0 Informar avance de actividades |  | Equipos de Proyectos |
| 22.0 Comunicar asuntos, riesgos y proyecto |  | Equipos de Proyectos |
| 23.0 Notificar avances |  | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 24.0 Participar en reuniones de avance |  | Dirección General de Recursos Humanos, Direcciones de Áreas y Áreas Requirentes |
| 25.0 Realizar actividades del Proyecto |  | Equipos de Proyectos |
| 26.0 Realizar manuales de administración y de usuario |  | Equipos de Proyectos |
| 27.0 Ejecutar Pruebas del Sistema |  | Equipos de Proyectos |
| 28.0 Validar entregables del proyecto Procede - Si, pasa al 29 - No, pasa al 30, 31 |  | Dirección General de Recursos Humanos, Direcciones de Áreas y Áreas Requirentes |
| 29.0 Aceptación de Pruebas - Pasa al 32 |  | Dirección General de Recursos Humanos, Direcciones de Áreas y Áreas Requirentes |
| 30.0 Notificar adecuaciones |  | Dirección General de Recursos Humanos, Direcciones de Áreas y Áreas Requirentes |
| 31.0 Se realizan correcciones |  | Equipos de Proyectos |
| 32.0 Realizar instalación productiva |  | Equipos de Proyectos |
| 33.0 Paso de aplicación a producción |  | Dirección General de Recursos Humanos, Direcciones de Áreas y Áreas Requirentes |
| 34.0 Verificar totalidad de productos entregables |  | Dirección General de Recursos Humanos, Direcciones de Áreas y Áreas Requirentes |
| 35.0 Elaborar cierre de proyecto |  | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 36.0 Cerrar Contratos |  | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 37.0 Convocar a reunión de cierre |  | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |
| 38.0 Firmar cierre de proyecto |  | Dirección General de Recursos Humanos, Direcciones de Áreas y Áreas Requirentes |
| 39. Fin del procedimiento |  | Dirección de Automatización y Soporte Técnico |

- 5.0 Diagrama de Flujo

| - Dirección General de Recursos Humanos - Direcciones de Área/ Área Requirentes | Dirección de Automatización y Soporte Técnico | Equipos de Proyectos |
| --- | --- | --- |

| - Dirección General de Recursos Humanos - Direcciones de Área/ Área Requirentes | Dirección de Automatización y Soporte Técnico | Equipos de Proyectos |
| --- | --- | --- |

| - Dirección General de Recursos Humanos - Direcciones de Área/ Área Requirentes | Dirección de Automatización y Soporte Técnico | Equipos de Proyectos |
| --- | --- | --- |

| - Dirección General de Recursos Humanos - Direcciones de Área/ Área Requirentes | Dirección de Automatización y Soporte Técnico | Equipos de Proyectos |
| --- | --- | --- |

- 6.0 Documentos de referencia

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| Manual de Operación del Sistema |  |
| Formatos de requerimientos para un nuevo Desarrollo de Sistema |  |
| Manual de Usuario del nuevo Desarrollo del Sistema |  |
| Manual de Instalación del nuevo Desarrollo del Sistema |  |
| Guía Técnica para la elaboración de Manuales del Procedimiento de la Secretaría de Salud. |  |
| Acta de proyecto |  |
| Plan de Manejo de Riesgos |  |
| Minuta para Aprobar Riesgos |  |
| Formato de Control de Cambios |  |
| Reporte de avance |  |
| Minuta de Distribución de Tareas Fase, Cierre Doc. |  |
| Carta de cierre de liberación final |  |

- 7.0 Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficio de Recepción de solicitud | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de oficio |
| Oficios de recepción y validación de pruebas | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de oficio |
| Oficio de capacitación a usuarios | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de oficio |
| Pruebas de Validación y Liberación de Procesos | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de oficio |
| Información en medio magnético | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de registro |
| Manuales | 3 Años | Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico | Número de registro |

- Glosario

  - El acta de proyecto es el documento que da formalidad al proyecto y autoriza al responsable de disponer de recursos para el mismo

  - El documento de requerimientos de proyecto  contiene el detalle de todos los  entregables que forma parte del proyecto.

  - El plan de adquisiciones y capacitación  contiene todos los recursos humanos, técnicos, materiales y de capacitación que se necesitan para la realización de proyecto.

  - La solicitud de propuesta en un documento opcional que se usa en caso de contratar a un tercero para desarrollar una parte del proyecto, Contiene el detalle de los entregables que debe cumplir

  - El plan de desarrollo contiene todos los lineamientos para el desarrollo y/o configuraciones de las aplicaciones.

  - El plan de riesgos debe contener una ponderación de los mismos, así como el responsable y acciones de contingencia.

  - El calendario del proyecto (cronograma) deberá incluir la línea base del proyecto acordada por ambas partes.

  - Las tareas son todas las actividades que se deben ejecutar para satisfacer cada uno de los entregables del proyecto

  - La aprobación final consiste en revisar la lista de entregables.

- Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica |

- Anexos

10.1    N/A