10. PROCEDIMIENTO PARA PROPONER, REVISAR LOS PROYECTOS  DE COLABORACION BILATERAL Y REGIONAL

1.0 Propósito

1. Proponer y revisar los proyectos de colaboración bilateral y regional  para el intercambio de experiencias e información de las áreas técnicas de la Secretaría de Salud que fortalezcan el sistema de salud en México.

2.0 Alcance

21 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección de Cooperación Bilateral  y Regional, a la Subdirección de Gestión Interamericana, Subdirección de Asuntos de América del Norte, Europa, Asia y África; Departamento de Asuntos Bilaterales, Departamento para el Sistema Interamericano y Departamento de Cooperación con Centroamérica.

.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las unidades de la Secretaría de Salud que  estén involucradas en proyectos de cooperación en materia de salud a nivel bilateral y/o  regional o que deseen establecer nuevos proyectos de cooperación

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 La Dirección General de Relaciones Internacionales, como oficina de enlace internacional de la Secretaría de Salud, es la instancia responsable de revisar y proponer los proyectos de colaboración bilateral y /o regional en materia de salud.

3.2 El financiamiento de los proyectos de cooperación en materia de salud se hace de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

4.0 Descripción del procedimiento

| Secuencia de etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Emisión de comunicación | 1.1 Emite comunicación informando de los períodos para presentar proyectos de cooperación bilateral y/o regional. | Secretaría de Relaciones Exteriores y/u Organismo Internacional |
| 2. Notificación | 2.1. Recibe comunicación en la que se informa de los períodos establecidos para presentar los proyectos, y 2.2 Gira instrucción a la Dirección de Cooperación Bilateral y Regional para su atención. | Dirección General de Relaciones Internacionales |
| 3. Revisión | 3.1 Recibe instrucción y solicita a las áreas técnicas revisar y/o elaborar propuestas de proyectos bilaterales y/o regionales. * Oficio | Dirección de Cooperación Bilateral y Regional |
| 4. Revisión y/o elaboración | 4.1 Recibe oficio revisa y/o elabora propuestas de proyectos bilaterales y/o regionales y 4.2 Envía propuesta a la Dirección General de Relaciones Internacionales. * Oficio | Área Técnica |
| 5. Instrucción de revisión | 5.1 Recibe oficio y gira instrucción a los departamentos de las áreas correspondientes, acerca de la revisión de las propuestas. | Dirección General de Relaciones Internacionales |
| 6. Integración | 6.1 Recibe instrucción y revisa los términos de referencia de los proyectos e 6.2 Integra la cartera de proyectos de salud bilaterales y regionales, y 6.3 Envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores. *Oficio * Propuesta | Departamento de Asuntos Bilaterales, Departamento para el Sistema Interamericano y Departamento de Cooperación con Centroamérica. |

| Secuencia de etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 7. Convocatoria a negociación | 7.1 Recibe propuesta y solicita a la Dirección General de Relaciones Internacionales convoque a reunión con sus áreas técnicas para la negociación de los proyectos bilaterales y/o regionales con la contraparte. *Oficio | Secretaría de Relaciones Exteriores y/u Organismo Internacional |
| 8. Convocatoria a las Áreas Técnicas | 8.1 Recibe oficio de la SRE e instruye a las subdirecciones correspondientes la elaboración de oficios de convocatoria. | Dirección General de Relaciones Internacionales |
| 9. Elaboración de oficios de convocatoria | 9.1 Recibe Instrucción, Elabora Oficios De Convocatoria y los envía a las Áreas Técnicas. *Oficios | Subdirección de Gestión Interamericana y Subdirección de Asuntos de América del Norte, Europa, Asia y África |
| 10. Elaboración de lista de participación | 10.1 Recibe oficios y elabora lista de participantes y los envía a la Subdirección correspondiente. *Lista de participantes | Área Técnica |
| 11. Recepción de participantes | 11.1 Recibe lista de participantes de las áreas técnicas y las consolida en una sola y la envía a la SRE, para acudir a la reunión. *Oficio | Subdirección de Gestión Interamericana y Subdirección de Asuntos de América del Norte, Europa, Asia y África |
| 12. Desarrollo de la reunión | 12.1 Recibe listado de participantes y lleva a cabo la reunión en la fecha programada. 10.2 Sugiere a la Dirección de Cooperación Bilateral y Regional, coordine lo relativo al Sector salud. | Secretaría de Relaciones Exteriores y/u Organismo Internacional |
| 13. Reunión de Negociación | 13.1 Coordina la negociación de los proyectos, apoyando a las áreas técnicas. | Dirección de Cooperación Bilateral y Regional |

| Secuencia de etapas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 14. Aprobación | 14.1 Aprueba los proyectos e informa a la Dirección General de Relaciones Internacionales el resultado de la reunión. * Oficio | Secretaría de Relaciones Exteriores y/u Organismo Internacional |
| 15. Resultado de reunión | 15.1 Recibe comunicación de la SRE e instruye la elaboración de oficios a las subdirecciones correspondientes. | Dirección General de Relaciones Internacionales |
| 16. Ejecución | 16.1 Recibe instrucción e informa a las Áreas Técnicas acerca del resultado de la negociación. Procede Si: Continua 17.1 No: Termina Procedimiento | Subdirección de Gestión Interamericana y Subdirección de Asuntos de América del Norte, Europa, Asia y África |
| 17. Enlace con las instancias convocantes | 17.1 Funge como enlace con las instancias convocantes para la ejecución de los proyectos, en los aspectos logísticos y demás requerimientos. |  |
| 18. Solicitud de informes | 18.1 Elabora oficio solicitando a las áreas técnicas los informes técnicos y documentación resultante, al término de cada actividad de los proyectos. *Oficio | Departamento de Asuntos Bilaterales, Departamento para el Sistema Interamericano y Departamento de Cooperación con Centroamérica. |
| 19. Elaboración de informes técnicos | 19.1 Elabora informes técnicos y los envía mediante oficio, al departamento correspondiente | Área Técnica |
| 20.- Seguimiento | 20.1 Recibe informes y los archiva para su control. 20.2 Da seguimiento a los compromisos derivados de los informes y los términos de referencia de los proyectos * Informes Técnicos * Oficios TERMINA EL PROCEDIMIENTO | Departamento de Asuntos Bilaterales, Departamento para el Sistema Interamericano y Departamento de Cooperación con Centroamérica. |

5.0 Diagrama de Flujo

- 6.0 Documentos de referencia

| Documento | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| Reglamento Interior de la Secretaría de Salud | No aplica |
| Manual de Organización Específico de la Dirección General de Relaciones Internacionales | No aplica |
| Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos”. | No aplica |
| Actas finales de la Comisiones Mixtas entre Países | No aplica |
| Declaraciones y documentos emanados de reuniones regionales | No aplica |

- 7.0 Registro

| Registro | Tiempo de conservación | Responsable de conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficios | 6 años | Archivo de la Dirección General | No aplica |
| Declaraciones | 6 años | Subdirección de Área | No aplica |
| Términos de referencia de los proyectos | 6 años | Subdirección de Área | No aplica |

8.0 Glosario

8.1 Acta: En sentido propio es el documento que da fe de un hecho determinado.

- 8.2 Misión: Grupo o comitiva de personas enviadas a otro país para dirigir negociaciones, establecer relaciones, proveer asistencia científica y técnica, etc.

8.3 Programas de Cooperación (bilateral o regional): son programas bianuales que incluyen la cartera de proyectos aprobados por los gobiernos involucrados en diferentes sectores entre ellos el de salud.

8.4 Reuniones Binacionales y de Comisiones Mixtas: son reuniones celebradas entre gobiernos cada dos años para definir entre otras cosas las acciones de cooperación entre México y su contraparte.

8.5 Términos de referencia: formato oficial para presentar proyectos de cooperación bilateral y regional.

- 8.6 Informe técnico: formato oficial para desarrollar las actividades realizadas durante la actividad a nivel bilateral y regional.

8.7 Área Técnica: Unidad Administrativa de la Secretaría de Salud que cuentan con el conocimiento y experiencia en temas de salud.

8.8 SRE: Secretaría de Relaciones Internacionales

8.9 DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales

- 9.0 Cambios en esta versión

| Número de revisión | Fecha de actualización | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 0 | No aplica | No aplica |

10.0 Anexos

- 10. 1 No aplica