17.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE GESTIÓN PARA SER APLICADOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD

22.- PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROYECTOS EN MATERIA DE GESTIÓN PARA SER APLICADOS EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD

# Propósito

1.1	Elaborar proyectos en materia de gestión de unidades de servicios de salud para los diferentes tipos de servicios o unidades prestadoras, acordes con las necesidades de la gerencia y sus objetivos, que favorezcan la creación de redes de servicios en  congruencia con las estrategias de integración y desarrollo  de los servicios, previstas por el Programa Sectorial de Salud 2006 - 2012

# Alcance

2.1 Nivel Externo.- Este procedimiento es de aplicación nacional, (A las autoridades responsables de los servicios de salud de las 32 entidades federativas).

2.2 Nivel Interno.- Este procedimiento es aplicable a la Dirección General Adjunta de Planeación de Infraestructura, a la Dirección de Sistemas Gerenciales, a la Subdirección de Evaluación y Gestión de Redes y a las demás áreas que integran la Dirección de Sistemas Gerenciales.

# Políticas de operación, Normas y Procedimientos

3.1	La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud instruye a la Dirección General Adjunta de Planeación de Infraestructura respecto al diseño, preparación  y desarrollo de proyectos en materia de gestión externa para los servicios de salud.

3.2	La Dirección de Sistemas Gerenciales con el apoyo de la Subdirección de Evaluación y Gestión de Redes, coordina y promueve la creación e implantación de instrumentos de gestión de servicios de salud.

  - La Dirección de Sistemas Gerenciales con el apoyo de la Subdirección de Evaluación y Gestión de Redes, supervisa y analiza los proyectos de gestión de servicios de salud, en coordinación con el personal estatal, encargado de realizar dichos proyectos.

3.4	La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, es responsable de diseñar proyectos en materia de gestión externa para los servicios de salud con base en al Art. 25 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud.

- Descripción del procedimiento

| Secuencia de etapas | Actividad | ## Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Autorización para la elaboración de proyectos en materia de gestión externa de servicios de salud. | 1.1 Emite orden para la elaboración de los proyectos en materia de gestión para la planeación de programas de gestión. - Memorándum o turno de sistema de gestión o correo electrónico | Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud |
| 2.0 Recepción de instrucciones para el desarrollo de proyectos de gestión externa. | 2.1 Recibe indicaciones e instruye para la elaboración y desarrollo de proyectos de gestión externa. - Memorándum o turno de sistema de gestión o correo electrónico | Dirección General Adjunta de Planeación de Infraestructura |
| 3.0 Recepción y turno. | 3.1 Recibe y turna las indicaciones a su respectiva Subdirección para dar inicio con la realización de instrucciones. - Memorándum o turno de sistema de gestión o correo electrónico | Dirección de Sistemas Gerenciales. |
| 4.0 Elaboración de proyectos y envío para visto bueno de los mismos. | 4.1 Recibe instrucción y elabora las herramientas y los proyectos necesarios para implementar acciones de gestión en las unidades médicas del país y se transfiere la información para su validación - Memorándum o correo electrónico /Documento | Subdirección de evaluación y gestión de redes |
| 5.0 Validación y verificación de los proyectos de gestión. | 5.1 Recibe los proyectos de gestión de la información de innovación de procesos para analizarlos, validarlos, verificarlos, y dar el visto bueno, y aprobación. Procede: Si: Envía el visto bueno para empezar la etapa de la difusión a las entidades federativas. - Memorándum o correo electrónico /Documento No: Emite observaciones para adecuación. Regresa a la actividad 4 - Memorándum o correo electrónico /Documento | Dirección de Sistemas Gerenciales |
| 6.0 Elaboración de oficio para la distribución en las entidades federativas | 6.1 Recibe el visto bueno de los proyectos de gestión, para difundir a los directivos y mandos medios de las unidades médicas. - Elabora y envía por estafeta o por correo los oficios a los directivos donde se les hace mención de los proyectos de gestión por. - Oficio/Documento | Subdirección de evaluación y gestión de redes |
| 7.0 Programación de visitas a los estados | 7.1 Elabora programación para visitar a los estados y asesorar a los altos directivos y mandos medios en el inicio de la implantación de los proyectos de gestión. - Documento | Dirección de Sistemas de Gerenciales |
| 8.0 Supervisión de los proyectos en materia de gestión | 8.1 Supervisa el avance y las metas alcanzadas por cada proyecto de las entidades y las limitantes registradas en su desarrollo. | Subdirección de evaluación y gestión de redes |
| 9.0 Organización de eventos nacionales con las entidades federativas | 9.1 Promueve la organización de eventos a nivel nacional en coordinación con mandos y directivos de los servicios estatales de salud, para analizar las acciones tomadas en cuanto a los proyectos en materia de gestión. TERMINA PROCEDIMIENTO | Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. |

- Diagrama de Flujo

6.0 Documentos de referencia

| Documentos | Código (cuando aplique) |
| --- | --- |
| Programa Nacional de Salud (PRONASA) | No Aplica |
| Programa Nacional de Desarrollo | No Aplica |
| Reglamento Interno de la S.S | No Aplica |
| Manual de Organización Específico de la DGPlaDeS | No Aplica |

- Registros

| Registros | Tiempo de conservación | Responsable de Conservarlo | Código de registro o identificación única |
| --- | --- | --- | --- |
| Memorándum (o turno de sistema de gestión o correo electrónico)enviado a las áreas que integran la DG para visto bueno de la información asentada en el Documento | 2 años | Dirección de Sistemas Gerenciales | Memorándum Número DSG/000/12 |
| Oficio de envío del Documento de Gerencia Estratégica | 2 años | Dirección de Sistemas Gerenciales | Oficio Número DGPLADES/04/2012 |
| Proyectos de gestión | 2 años | Dirección de Sistemas Gerenciales | No Aplica |
| Programa de Visitas | 2 años | Dirección de Sistemas Gerenciales | No Aplica |

- Glosario

8.1	DGPlaDeS: Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud.

8.2	S.S.: Secretaría de Salud

8.3	Modelo de Gestión: Es la articulación de los procesos clínicos, quirúrgicos, de auxiliares de diagnóstico y terapéuticos, de provisión de servicios hospitalarios para el tratamiento de personas internadas o en tratamiento ambulatorio, de provisión de servicios de apoyo a familiares, administrativos, jurídico, legales y de vinculación con el sistema de salud.

8.4	D.S.G.: Dirección de Sistemas Gerenciales

8.5	PRONASA: Programa Nacional de Salud

- Cambios de esta versión

| Número de Revisión | Fecha de la Actualización | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No aplica | No aplica. |

- Anexos

9.1 Memorándum (o turno de sistema de gestión o correo electrónico)

9.2 Oficio